## Sheet1
업무연락방 진행일정
우선순위 뒤로
페이지 | 모달팝업 | 반응형 | 디자인 | 퍼블 | 완료예정일(오전) | 개발사 전달완료
1 |  |  | ○ | 디자인없음
2 |  |  | ○ | 디자인없음
3 |  |  | ○ | 디자인없음
4 |  |  | ○ | 디자인없음
5 |  | ○ | ○ | 2020-11-10 |  |  |  | 윤신애림
6 | ○ | ○ | ○ | 2020-11-10
7 | ○ | ○ | ○ | 2020-11-10
8 |  | ○ | ○ | 2020-11-10
9 |  | ○ | ○ | 2020-11-10 |  |  |  | 윤신애림
10 |  | ○ | ○ | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 완료
11 |  | ○ | ○ | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 완료
12 |  | ○ | ○ | 2020-11-08 |  |  | 메인스타일 | 윤신애림
13 |  | ○ | ○ | 2020-11-08 |  |  | 메인스타일 | 윤신애림
14 |  | ○ | ○ | 2020-11-10
15 |  | ○ | ○ | 2020-11-10
16 |  | ○ | ○ | 2020-11-08 |  |  | 반응형
17 |  | ○ | ○ | 2020-11-08 |  |  | 반응형
18 |  | ○ | ○ | 2020-11-09 |  | 완료 | 반응형
19 |  | ○ | ○ | 2020-11-09 |  | 완료 | 반응형
20 |  |  | ○ | 디자인없음
21 |  |  | ○ | 2020-11-06 |  | 완료 | 메인스타일 | 윤신애림
22 |  |  | ○ | 2020-11-06 |  | 완료 | 메인스타일 | 윤신애림
23 |  |  | ○ | 2020-11-06 |  | 완료 | 메인스타일 | 윤신애림
24 |  |  | ○ | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 완료
25 |  |  | ○ | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 완료
26 | ○ |  | ○ | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 완료
27 |  |  | ○ | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 완료
28 |  |  | ○ | 디자인없음
29 |  |  | ○ | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 완료
30 |  |  | ○ | 2020-11-06 |  | 완료 | 메인스타일 | 윤신애림
31 |  |  | ○ | 2020-11-04 |  | 완료
32 |  |  | ○ | 2020-11-04 |  | 완료
33 |  |  | ○ | 2020-11-05 |  | 완료
34 |  |  | ○ | 2020-11-05 |  | 완료
35 |  |  | ○ | 2020-11-05 |  | 예정
36 |  |  | ○ | 2020-11-05
37 |  |  | ○ | 2020-11-07
38 |  |  | ○ | 2020-11-07 |  |  | 메인스타일 | 윤신애림
39 |  |  | ○ | 2020-11-07 |  |  | 메인스타일 | 윤신애림
40 |  |  | ○ | 2020-11-07
41 | ○ |  | ○ | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 완료
42 | ○ |  | ○ | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 완료
43 |  |  | ○ | 2020-11-09
44 |  |  | ○ | 2020-11-10
45 |  |  | ○ | 2020-11-09
46 |  |  | ○ | 2020-11-09
47 |  |  | ○ | 2020-11-09 |  |  | 캘린더+스케줄 | 윤신애림
48 | ○ |  | ○ | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 완료
49 |  |  | ○ | 2020-11-10
50 |  |  | ○ | 2020-11-10
51 | ○ |  | ○ | 2020-11-10
52 |  |  | ○ | 2020-11-10
53 |  |  | ○ | 2020-11-10
54 | ○ |  | ○ | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 완료
55 | ○ |  | ○ | 2020-11-04 |  | 완료
56 | ○ |  | ○ | 2020-11-04 |  | 완료
57 |  |  | ○ | 2020-11-10
58 |  |  | ○ | 2020-11-10
59 |  |  | ○ | 2020-11-10
60 |  |  | ○ | 2020-11-10
61 |  |  | ○ | 2020-11-10
62 |  |  | ○ | 2020-11-10
63 |  |  | ○ | 2020-11-10
64 |  |  | ○ | 2020-11-10
65 |  |  | ○ | 2020-11-10
66 |  |  | ○ | 2020-11-10
67 |  |  | ○ | 2020-11-10
68 |  |  | ○ | 2020-11-10
69 |  |  | ○ | 2020-11-10
70 |  |  | ○ | 2020-11-10
71 |  |  | ○ | 2020-11-10
72 |  |  | ○ | 2020-11-10
73 |  |  | ○ | 2020-11-10
74 | ○ |  | ○ | 2020-11-10
75 |  |  | ○ | 2020-11-10
76 | ○ |  | ○ | 2020-11-10
77 | ○ |  | ○ | 2020-11-10
78 |  |  | ○ | 2020-11-10
79 | ○ |  | ○ | 2020-11-10
80 | ○ |  | ○ | 2020-11-10